## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura y encuesta “No existe bala de plata”	03/24/13	60 minutos	70 minutos
	Programación en Ruby	04/04/13	40 minutos	60 minutos
	Code-breaker	04/07/13	120 minutos	126 minutos
	Configuracion entorno, sintaxis y especificaciones sinatra-cucumber - Code-breaker web, pruebas integracion	04/25/13	120 minutos	180 minutos
	Modificacion para adaptar code-breaker a nuevas especificaciones	04/28/13	20 minutos	25 minutos
	lectura Arquitectura de software		240 minutos	25 minutos
	Lectura atributos de calidad			35 minutos
	Lectura ¿quien necesita un arquitecto?			60 minutos
	Desarrollo presentacion “performance”			145 minutos
	Prerado vms			60 minutos
	configurar entorno log-de-tareas			13 hs	domingo 3hs x2
					miercoles 3hs
					sabado 2hs x2
	Realizar estimacion proyecto			2hs	sabado 1hs x2
	Log de tareas definir features correos de inicio de iteracion			60 minutos
	Log de tareas twiter (controllers layout omniauth)			8horas
	Log-de-tareas padrino	06/03/13		4horas
	Log-de-tareas padrino	06/05/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	06/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	06/08/13		4horas
	Log de tareas normalizar Travis	06/10/13		1hora
	Log de tareas vista	06/12/13		1,5horas
	Log de tareas initialize-create datamapper	06/12/13		2horas
	Log de tareas test	06/13/13		4horas
	Log de tareas integracion coverage	06/16/13		30minutos

## Sheet2
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado (min)	Tiempo insumido (min)
1	Descripción de la materia que màs me ha gustado	2013-08-20	5	8
2	Lectura y encuesta “No existe bala de plata”	2013-08-25	60	75
3	Lectura y encuesta “Software Engineering missing is action”	2013-08-26	30	40
4	Lectura “Guia de Scrum”	2013-09-02	30	42